Проект «Использование электронных образовательных ресурсов в работе с родителями воспитанников с ТНР»

| Направление | Исследовательский проект |
| --- | --- |
| Вид проекта | Педагогический проект |
| Разработчики проекта | Воспитатель Алемпьева Дарья Сергеевна, учитель-дефектолог Дорошева Елизавета Александровна, воспитатель Овчинникова Дарья Вячеславовна. |
| Участники проекта | Воспитатели группы № 2, учитель-дефектолог, родители. |
| Проблема | Низкий уровень владения ИКТ педагогами и родителями. Неразборчивость родителей в выборе игр для детей. Нежелание родителей заниматься с детьми дома. |
| Цель проекта | Создание единой системы использования электронных средств обучения при взаимодействии ДОУ и родителей с детьми дома. |
| Основные задачи проекта | - Разработать систему ЭСО для занятий родителей с детьми дома. - Обобщить знания требований ФГОС, регламентирующих профессиональную педагогическую деятельность в условиях ИКТ. - Создать на сайте ДОУ базу электронных образовательных ресурсов по лексическим темам для детей средней группы: на основе программ: Microsoft PowerPoint, LearningApps; электронных образовательных маршрутов. - Повышать степень удовлетворенности качеством образовательного процесса. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - Разработана единая система ЭСО по лексическим темам для занятий родителей с детьми; - Родители систематически занимаются с ребенком дома развитием речи ВПФ с использованием материалов, размещенных на сайте ДОУ; - Родители удовлетворены качеством образовательного процесса ДОУ. |

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный (сентябрь – декабрь 2020 года)

Задачи:

- Педагогам изучить литературу по теме проекта;

- Провести опрос среди родителей группы № 2 (изучить представления родителей об использовании компьютерных игр, ориентированных на познавательное развитие ребёнка);

2 этап – основной (декабрь 2020 – май 2021 года)

Реализация проекта. Еженедельно по лексической теме выкладываются игры

- Консультирование родителей по вопросам использования ЭСО, размещенных на сайте ДОУ;

- Контроль использования родителями предложенных материалов;

- Создание ЭСО.

3 этап – заключительный (май-июнь 2021 года)

- Опрос родителей;

- Отзывы родителей;

- Анализ эффективности использования ЭСО;

- Трансляция опыта реализации проекта в педагогическом коллективе.

Опрос май 2021